## PACC-2015
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS DEL TESORO NACIONAL FUENTE 11
HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Servicios medicos sanitarios y sociales(compra de sangre) | 3C | 24100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 91375
2 | Servicios medicos sanitarios y sociales(compra de sangre) | 3C | 24100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 91375
3 | Compra de alimentos para pacientes del hospital | LP | 31100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 753451.25
4 | Compra de alimentos para pacientes del hospital | LP | 31100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 753451.25
5 | Compra de alimentos para pacientes del hospital | LP | 31100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 753451.25
6 | Compra de alimentos para pacientes del hospital | LP | 31100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 753451.25
7 | Compra de uniformes para empleados del hospital | LP | 32100 |  | 2015-06-05 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  | 232760
8 | Compra de uniformes para empleados del hospital | 3C | 32310 |  | 2015-06-05 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |  |  | 76047
1 | Papel de Escritorio para los diferentes servicios del Hospital | 3C | 33100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 49811
2 | Compras de productos de artes graficas para los diferentes servicios del hospital | 3C | 33300 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 41777
3 | Compras de productos de papel y carton para los diferentes servicios del Hospital | 3C | 33400 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 29697
| Compra de llantas para la ambulancia toyota land cruiser del hospital | 3C | 34400 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 18679
| Compra de medicamentos para los diferentes servicios del hospital | LP | 35210 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 669090.2
| Compra de Reactivos para el Laboratorio del Hospital | LP | 35251 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 1278402
| Compra de reactivos para VIH sida para el laboratorio del hospital | LP | 35252 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 526905
| Compra de Oxigeno Medico para el Hospital | LP | 35260 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 375052
| Compra para vendaje para fracturas y otros | LP | 35270 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 187452
| Compra de combustibles para la ambulancia y generador de energia electrica del hospital | LP | 35620 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 225177
| Compra de aceite para el toyota land cruiser tipo ambulancia del hospital | 3C | 35650 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 19458
4 | Compras de productos de material plastico para los diferentes servicios del Hospital | LP | 35800 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 110059
| Compra de productos fotoquimicos para rayos x del hospital | LP | 35920 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 407446
5 | Compra de material de limpieza para los diferentes servicios del hospital | LP | 39100 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 238850
6 | Compra de utiles de escritorio para los diferente servicios del hospital | 3C | 39200 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 7315
| compra de utiles y materiales electricos para los diferentes servicios del hospital | 3C | 39300 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 74219
| Compra de instrumental medico quirurgico menor para los diferentes servicios del hospital | LP | 39510 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 395328
| Compra de Instrumental y material para laboratorio | LP | 39520 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 415800
| Compra de material medico quirurgico menor para los diferentes servicios del hospital | LP | 39530 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 1069200
| Compra de otro instrumental accesorios y material medico para los diferentes servicios del hospital | LP | 39540 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 380603
| Compra de instrumental medico odontologico del hospital | LP | 39550 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 123750
| Compra de material y suministros odontologico para odontologia | LP | 39560 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 123750
7 | Compra de repuestos y accesorios para los diferentes servicios del hospital | 3C | 39600 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 55157
8 | compra de equipo medico sanitario, hospitalario e instrumental | LP | 42410 |  | 2015-03-06 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |  |  | 914345 |  | ¦
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [22 empty] | 11242684.2
REAL
| Fecha de emisión: |  |  |  | 2015-03-06: Emitido por:; 2015-03-12: Patricia Alfaro; 2015-03-20: Fecha de Modificacion; 2015-03-20: DD/MM/AA; 2015-03-20: Modificado por; 2015-03-27: Fecha de Registro ONCAE:; 2015-03-31: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  |  |  | 2015-03-06: Aprobado por:; 2015-03-12: ARODI JOSE CASTILLO; 2015-03-20: Fecha de Aprobacion; 2015-03-20: DD/MM/AA; 2015-03-20: Aprobado por; 2015-03-27: Fecha Actualización ONCAE:; 2015-03-31: DD/MM/AA | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA LA PAZ]
LIC. ARODI JOSE CASTILLO
ADMINISTRADOR HRSC LA PAZ
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación
Note on AA46: Verónica Iveth Bueso Leiva: No alterar las formulas Estas casillas no se llenen